## 環境・ソフトウェア構成
環境・ソフトウェア構成および必要時期
本資料は、各工程で必要となるツール・ソフトウェアの一覧を、必要時期およびネットワーク接続要件とともに整理したものです。
TISI様には、①インストール可否、②購入可否、③接続制約の3点についてご確認いただきたく存じます。
■ 接続経路
| ①L*V*N* |  |  | ②A*I*N | [7 empty] | ③P*N
| 開発者PC |  | ▶ | 中継端末 | [5 empty] | ▶ |  | 作業端末
| Windows 10/11 VPN client |  |  | Windows 10/11 VPN client | [7 empty] | 開発ツール一式 （下表参照）
|  |  | ▼ P*N端末からの接続 | [8 empty] | ▼ P*N端末からの接続
| ④現行システム Solaris 10 | [8 empty] | ⑤開発環境 RHEL 9.4
| シングルノード構成 | [8 empty] | Multi-AZ構成
| JDK 1.4/InterStage/C compiler TWS/Oracle 10gR2 | [8 empty] | JBoss EAP 8.0/Apache/JDK 21 Spring/PostgreSQL/JP1
| 利用開始時期：2026年10月～ | [8 empty] | 利用開始時期：2027年03月～
[15 empty] | ◎ | 必須
[15 empty] | ○ | 必要
[15 empty] | △ | 推奨
■ 工程別必要ツール一覧 | [14 empty] | ― | 任意
No | 工程 | 作業内容（ステップ/グループ） | 用途 | ツール・ソフトウェア | ①L*V*N* 端末 | ②A*I*N 端末 | ③P*N 端末 | ④Solaris 10 | ⑤RHEL 9.4 | ライセンス/費用 | 必要時期 （最遅） | ネットワーク接続 【インストール時】 | ネットワーク接続 【利用時】 | 確認ステータス | 必要度 | 代替可否・代替手段
1 | 0. 共通 | リモート接続 | L*V*N* → A*I*N → P*N の3段接続 | VPN client | O | O |  |  |  | お客様よりご提供 | 2026-10-01 | 必要（接続の都度） | 必要（常時） |  | ◎ | 代替不可 — 接続経路そのもの
2 | 0. 共通 | リモート接続 | A*I*N端末の画面操作 | Remote desktop client | O | O |  |  |  | OS標準搭載 | 2026-10-01 | 不要 | 必要（常時） |  | ◎ | 代替不可
3 | 0. 共通 | 成果物作成 | 成果物の作成（Excel/Word/PowerPoint） | Microsoft Office |  |  | O |  |  | 有償 | 2026-10-01 | 必要（アクティベーション時） | 不要 |  | ◎ | 代替不可
4 | 2. 調査 | Shell/JOBの棚卸し | 現状調査のためのSolaris 10へのSSH接続 | TeraTerm / PuTTY |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要（内部SSH） |  | ○ | Windows同梱のOpenSSHで代替 — 操作性は劣るが可能
5 | 2. 調査 | 現行資産の取得 | 現行環境とのファイル授受 | WinSCP |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要（内部SFTP） |  | ○ | scp/sftpコマンドで代替 — 操作性は劣る
6 | 2. 調査 | 資産・SQLの棚卸しおよびAI用ツール作成 | 資産棚卸し・SQL抽出・集計スクリプト；AI用ツールの作成 | Python 3 |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード＋pip） | 不要 |  | ○ | シェルスクリプトで代替 — 工数増かつ再利用性が低い
7 | 2. 調査 | 非互換API調査（jdeprscan/jdeps） | jdeps：パッケージ/モジュール依存分析；jdeprscan：新JDKでの廃止/削除API検出 | JDK 21 (OpenJDK) |  |  | O |  |  | 無償 | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | ◎ | 代替不可 — 移行先ランタイムかつ調査ツール
8 | 2. 調査 | SQL抽出・スキーマ調査 | Oracle 10gR2への接続・SQL抽出 | Oracle Instant Client |  |  | O |  |  | 無償（利用規約への同意が必要） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード＋規約同意） | 不要（内部DB接続） |  | ◎ | TISI様にSQL・スキーマを出力いただく — 双方に追加工数が発生
9 | 2. 調査 | 2つのDBへの接続および結果比較 | Oracle・PostgreSQL双方への接続と結果比較 | DBeaver / A5:SQL Mk-2 |  |  | O |  |  | 無償 | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード＋JDBC） | 不要 |  | ○ | sqlplus・psqlを個別利用 — 結果の直接比較ができない
10 | 2. 調査 | ソースコード管理 | ソースコードのバージョン管理 | Git |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要（内部リポジトリ） |  | ○ | SVNまたはフォルダ管理で代替 — 履歴追跡が困難
11 | 2. 調査 | 資産取得（SVN管理の場合） | 現行資産の取得（SVN管理の場合） | SVN client |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | ― | 現行資産がSVN管理の場合のみ必要 — 要確認
12 | 2. 調査 | 目視でのdiff確認 | AI変換後の差分を100%レビュー・現新比較の目視確認 | WinMerge |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | ○ | IDEのdiff機能で代替 — 複数ファイル比較には不便
13 | 3. GAP | Oracle→PostgreSQLの差異洗い出し | AW SCTの補完：SCTが漏らした部分のスキーマ/PL-SQL変換；変換工数の見積レポート | Ora2Pg |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード＋CPAN） | 不要 |  | ○ | AWS SCTのみ利用 — SCTが漏らした部分は手作業
14 | 3. GAP | Ora2Pg実行環境 | Ora2Pgの実行環境 | Perl |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード＋CPAN） | 不要 |  | ○ | Ora2Pgが実行不可 — Ora2Pgの欄を参照
15 | 4. To-Be | スキーマ変換ドラフト生成 | アセスメント + スキーマDDL自動変換 + PL/SQL→PL/pgSQL；対応項目一覧+自動化率の算出 | AWS SCT |  |  | O |  |  | 無償 | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード＋アップデート） | 不要 |  | △ | Ora2Pgのみ利用 — アセスメント・自動化率算出が不足
16 | 5-A. PoC | PoC-1 Java 1.4 → JDK 21 | Java開発 | IntelliJ IDEA 2024 |  |  | O |  |  | Community版＝無償 Ultimate版＝有償 | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード＋アップデート） | 不要 |  | ○ | Eclipse/VS Codeで代替 — 生産性が低下
17 | 5-A. PoC | PoC-1/全PoC共通 | 依存管理（JDK互換解決）+成果物ビルド | Maven 3.9 |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（依存関係の継続的取得） | 必要（ビルドのたび） |  | ◎ | Gradleへ切替。ただし社内リポジトリミラーは同様に必要
18 | 5-A. PoC | ビルド（Mavenの代替） | 依存管理+成果物ビルド（Mavenの代替） | Gradle 8 |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（依存関係の継続的取得） | 必要（ビルドのたび） |  | ― | Mavenを利用。いずれか一方で足りる
19 | 5-A. PoC | Shell/設定ファイルの編集 | Shell・設定ファイルの編集 | Visual Studio Code |  |  | O |  |  | 無償 | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード＋拡張機能） | 不要 |  | ○ | 他のエディタで代替
20 | 5-A. PoC | PoC-2 Oracle → PostgreSQL | PoC-2（Oracle→PG変換）の検証。Aurora提供前の代替 | PostgreSQL (local) |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | ◎ | Aurora提供（2027/03）まで待つ — PoC-2の実施時期がずれる
21 | 5-A. PoC | AIによるソース変換 | Java 1.4→21の自動変換を支援（生成AIレーン） | AI (AWS Kiro Pro) |  |  | O |  |  | 有償 | 2026-10-01 | 必要（ログイン） | 必要（常時・API呼び出し） |  | ◎ | 代替不可。利用できない場合、手作業へ切替え工数の再算定が必要
22 | 5-A. PoC | ローカルでの動作確認 | ローカル動作確認/移行先APサーバ | JBoss EAP 8.0 |  |  | O |  |  | 開発用途＝無償 | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード＋登録） | 不要 |  | ◎ | 代替不可 — 移行先APサーバ
23 | 5-B. PoC | 新環境の提供 | 移行先OS（マルチAZ） | RHEL 9.4 (Multi-AZ) |  |  |  |  | O | TISI様にてご手配 | 2027-03-01 | ― | 不要（内部接続） |  | ◎ | 代替不可 — 移行先環境
24 | 5-B. PoC | PoC-4 クラレット → REST | PoC-4（クラレット→REST）のclient側検証 | .NET 4.6.2 |  |  |  |  | O | 無償 | 2027-03-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | ○ | PoC-4のclient側が検証できない
25 | 5-B. PoC | PoC-5 epoch → SOAP（Multi-AZ） | ローカル動作確認/移行先APサーバ | JBoss EAP 8.0 |  |  |  |  | O | 有償（本番用ライセンス） | 2027-03-01 | 必要（ダウンロード＋登録） | 不要 |  | ◎ | 代替不可 — 移行先APサーバ
26 | 5-B. PoC | PoC-5/Webサーバ | リバースプロキシ+負荷分散+TLS；Blue-green切替時のトラフィック制御 | Apache HTTP Server 2.4.57 |  |  |  |  | O | 無償（OSS） | 2027-03-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | ○ | AWSのELBで代替 — 現行と構成が異なる
27 | 5-B. PoC | PoC-6 TWS → JP1 | 移行先ジョブスケジューラ | JP1 / AJS3 |  |  |  |  | O | 有償 | 2027-03-01 | 必要（メディア/ダウンロード） | 不要 |  | ◎ | 代替不可 — 移行先ジョブスケジューラ
28 | 5-B. PoC | 移行先DB | 移行先DB（マルチAZ） | Aurora PostgreSQL 15 |  |  |  |  | O | 有償（AWS利用料） | 2027-03-01 | ― | 必要（AWS接続） |  | ◎ | 代替不可 — 移行先DB
29 | 5-B. PoC | 移行先ランタイム・フレームワーク | 移行先アプリケーションフレームワーク | JDK 21 / Spring 6 / Boot 3.3 |  |  |  |  | O | 無償 | 2027-03-01 | 必要（ダウンロード＋依存関係） | 不要 |  | ◎ | 代替不可 — 移行先ランタイム
30 | 5-B. PoC | エビデンス取得 | テストエビデンスの取得 | Snagit |  |  | O |  |  | 有償 | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード＋認証） | 不要 |  | △ | Windows標準のキャプチャで代替 — 操作性は劣る
31 | 6. 品質 | 静的解析（不具合パターン検出） | 静的解析（不具合パターン検出） | SpotBugs |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（Maven経由） | 不要 |  | △ | SonarQubeで代替 — 検出範囲がやや狭い
32 | 6. 品質 | 単体テスト・カバレッジ測定 | 単体テスト・カバレッジ測定 | JUnit 5 ＋ JaCoCo |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（Maven経由） | 不要 |  | ○ | C1カバレッジが測定不可 — ゲート判定基準を証明できない
33 | 2. 調査 | 現行Javaのビルド・確認 | 現行Javaのビルド・確認 | JDK 1.4 |  |  |  | O |  | 無償 | 2026-10-01 | ― | 不要 |  | ― | 現行環境に既存
34 | 2. 調査 | APサーバ構成調査 | 現行APサーバ構成の調査 | InterStage Application Server |  |  |  | O |  | 有償 | 2026-10-01 | ― | 不要 |  | ― | 現行環境に既存
35 | 2. 調査 | 現行Pro*Cのビルド・確認 | 現行Pro*Cのビルド・確認 | C compiler (Pro*C) |  |  |  | O |  | 有償 | 2026-10-01 | ― | 不要 |  | ― | 現行環境に既存
36 | 2. 調査 | ジョブ定義調査 | 現行ジョブ定義の調査 | TWS |  |  |  | O |  | 有償 | 2026-10-01 | ― | 不要 |  | ― | 現行環境に既存
37 | 2. 調査 | スキーマ調査・SQL抽出 | スキーマ調査・SQL抽出 | Oracle 10gR2 |  |  |  | O |  | 有償 | 2026-10-01 | ― | 不要 |  | ― | 現行環境に既存
38 | 2. 調査 | 規模測定（LOC・モジュール数） | コード行数（LOC）+モジュール数を測定 — 規模見積の根拠 | cloc |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | △ | 自作スクリプトで計数 — 同等の数値が得られる
39 | 2. 調査 | 資料不足時に通信路上の実電文を外部観察 | 資料不足時、通信路上の実メッセージ形式を外部観察 | Wireshark / tcpdump |  |  | O | O |  | 無償（OSS） | 2026-10-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | △ | 資料不足時のみ使用。ベンダーのSDK仕様書を優先する
40 | 2. 調査 | jarの公開クラス・メソッド一覧の参照（epoch/HttpComm） | jarの公開クラス/メソッド一覧+引数+戻り値を参照しインターフェース把握 | javap（JDK同梱） |  |  | O |  |  | JDKに同梱 | 2026-10-01 | ― | 不要 |  | ○ | JDKに同梱のため個別手配は不要
41 | 2. 調査 | .NET DLLの公開クラス・メソッド一覧の参照 | DLLの公開クラス/メソッド一覧+引数を宣言レベルで参照（コードは見ない） | ildasm（.NET SDK同梱） |  |  | O |  |  | .NET SDKに同梱 | 2026-10-01 | ― | 不要 |  | ○ | .NET SDKに同梱。ベンダーのSDK仕様書を優先する
42 | 2. 調査 | 現行OSインベントリ収集（パッケージ・SMF・cron・ロケール） | 現行OSインベントリ（パッケージ、SMFサービス、cron、マウント、ロケール）を収集 | Solaris調査コマンド（pkginfo/svcs/crontab/locale） |  |  |  | O |  | OS標準搭載 | 2026-10-01 | ― | 不要 |  | ◎ | OS標準搭載のため追加インストール不要
43 | 2. 調査 | TWSからjob/jobnet定義をエクスポート | TWSからjob/jobnet定義をエクスポート（スケジュール、依存、カレンダー、変数、スクリプト） | TWS composer / conman |  |  |  | O |  | 既存環境 | 2026-10-01 | ― | 不要 |  | ◎ | TWS画面から手動出力 — 工数増かつ漏れのリスク
44 | 3. GAP | InterStage固有依存の検出・重大度分類・工数見積を実施 | ソース/バイナリをスキャンし、InterStage固有依存を検出、重大度分類+工数見積 | Red Hat MTA（Windup/Konveyor） |  |  | O |  |  | 無償 | 2026-11-01 | 必要（ダウンロード＋ルール更新） | 不要 |  | △ | 依存関係を手作業で調査 — 工数が大幅増かつ漏れのリスク
45 | 4. To-Be | 文字コード変換（Shift-JIS/EUC-JP→UTF-8） | 日本語テキスト列の文字コード（Shift-JIS/EUC-JP→UTF-8）を安全に変換 | iconv |  |  | O | O |  | OS標準搭載 | 2026-11-01 | ― | 不要 |  | ○ | OS標準搭載のため追加インストール不要
46 | 5-A. PoC | Javaバージョンアップの自動リファクタ（約70%自動） | Javaバージョンアップの自動リファクタ（raw type→generics、旧API→新）；参考約70%自動 | OpenRewrite |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-12-01 | 必要（Maven経由・継続的） | 必要（実行のたび） |  | △ | AWS Kiroで代替。ただしOpenRewriteは約70%を決定的に自動化するため信頼性が異なる
47 | 5-A. PoC | 名前空間 javax.*→jakarta.* の自動変換 | 名前空間 javax.*→jakarta.*変更（WEB/APと同期） | Eclipse Transformer |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-12-01 | 必要（Maven経由） | 不要 |  | ○ | 手作業またはAIで名前空間を変更 — 工数増
48 | 5-A. PoC | PostgreSQL埋込SQLプリコンパイラ（Pro*C代替） | PostgreSQLの埋込SQLプリコンパイラ、OracleのPro*Cを代替 | ECPG（ecpg） |  |  | O |  | O | PostgreSQLに同梱 | 2026-12-01 | 必要（PostgreSQL同梱） | 不要 |  | ◎ | libpq/ODBCによる書換方式を選択 — 工数が大幅に増加
49 | 5-A. PoC | 件数・チェックサム・サンプルデータの照合 | OracleとAuroraの件数+チェックサム+サンプルデータを照合 | 照合スクリプト（pgTAP/dblink） |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-12-01 | 必要（拡張機能のダウンロード） | 不要 |  | ○ | 素のSQLで自作 — 工数増
50 | 5-A. PoC | epochのLogger機能を代替するログ基盤 | epochのLogger機能を代替する標準ログフレームワーク（出力先、形式、ローテーション） | SLF4J ＋ Logback/Log4j2 |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-12-01 | 必要（Maven経由） | 不要 |  | ○ | java.util.loggingで代替 — 現行ログ形式の維持が困難
51 | 5-A. PoC | REST契約の定義＋クライアント/サーバ雛形の生成 | REST契約（スキーマ/バージョン管理）の定義+クライアント/サーバの雛形生成 | OpenAPI / Swagger |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-12-01 | 必要（ダウンロード＋生成） | 不要 |  | ○ | ドキュメントでAPI定義 — client/server間の齟齬リスク
52 | 5-A. PoC | OpenAPIからRESTコードを生成 | OpenAPIからREST クライアント/サーバコードを生成し実装工数削減 | OpenAPI Generator |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2026-12-01 | 必要（Maven経由・継続的） | 不要 |  | ○ | client/serverコードを手書き — 工数増
53 | 5-A. PoC | APIテスト＋未整備システムの模擬 | APIテスト+未整備の連携システムを模擬 | Postman / SoapUI ＋ モック |  |  | O |  |  | Postman＝無償版あり | 2026-12-01 | 必要（ダウンロード＋同期） | 必要（クラウド同期時） |  | △ | JUnitでテストを記述 — 初期の工数が増加
54 | 6. 品質 | 型・ポインタ不具合の静的解析（C言語） | 変換時の型/ポインタ不具合を静的解析で検出 | cppcheck |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2027-02-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | △ | 実施しない — 人によるレビューのみに依存
55 | 5-B. PoC | データ移行（全ロード＋CDC継続同期） | データ移行（全ロード）+ CDC継続同期；Blue-green切替でダウンタイム削減 | AWS DMS |  |  |  |  | O | 有償（AWS利用料） | 2027-03-01 | ― | 必要（AWS接続） |  | △ | 自作の移行ツールで代替 — CDCが無く停止時間が長くなる
56 | 5-B. PoC | パッケージ導入・標準設定の自動化（冪等） | パッケージ導入・標準設定・セキュリティ強化を自動化；冪等でMulti-AZノードを統一 | Ansible |  |  |  |  | O | 無償（OSS） | 2027-03-01 | 必要（ダウンロード＋Galaxy） | 不要 |  | △ | 手作業で構築 — Multi-AZノード間の統一が困難
57 | 5-B. PoC | PostgreSQLアクセスライブラリ（書換方式） | 書換方式のPostgreSQLアクセスライブラリ（埋込SQLを使わない） | libpq / ODBC |  |  |  |  | O | 無償（OSS） | 2027-03-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | △ | ECPGではなく書換方式を選択する場合のみ必要
58 | 5-B. PoC | Cコードのコンパイル・リンク | Cコードのコンパイル+RHEL上でlibecpg/libpqとリンク | gcc 8.5.0 ＋ make |  |  |  |  | O | 無償（OSS・RHEL同梱） | 2027-03-01 | ― | 不要 |  | ◎ | RHEL同梱のため追加インストール不要
59 | 5-B. PoC | ジョブネット定義の作成・投入・逆出力 | ジョブネット定義の作成/インポート+JP1上のスケジュール/カレンダー/アラート設定 | JP1/AJS3（ajsdefine・ajsprint） |  |  |  |  | O | JP1に同梱 | 2027-03-01 | ― | 不要 |  | ◎ | JP1に同梱のため個別手配は不要
60 | 5-B. PoC | サーバ構築・設定・デプロイ | サーバ構築・設定（データソース、JTA、セキュリティ）、EAR/WARデプロイ | jboss-cli（JBoss EAP同梱） |  |  |  |  | O | JBoss EAPに同梱 | 2027-03-01 | ― | 不要 |  | ◎ | 代替不可 — 移行先APサーバ
61 | 5-B. PoC | JBoss上のRESTエンドポイント実装 | JBoss上でRESTサーバエンドポイントを実装 | JAX-RS / RESTEasy |  |  |  |  | O | JBoss EAPに同梱 | 2027-03-01 | ― | 不要 |  | ○ | JBoss EAPに同梱のため個別手配は不要
62 | 5-B. PoC | 負荷テスト・Multi-AZフェイルオーバー確認 | 負荷テスト、稼働率≥90%+Multi-AZフェイルオーバー挙動を確認 | JMeter / Gatling |  |  |  |  | O | 無償（OSS） | 2027-03-01 | 必要（ダウンロード時のみ） | 不要 |  | △ | 自作スクリプトで測定 — 精度が下がる
63 | 5-B. PoC | PostgreSQL性能の測定・分析 | PostgreSQLの性能を測定・分析；インデックス/統計最適化の根拠 | EXPLAIN ANALYZE / pgbench |  |  |  |  | O | PostgreSQLに同梱 | 2027-03-01 | ― | 不要 |  | △ | PostgreSQLに同梱のため個別手配は不要
64 | 5-B. PoC | CIS Benchmark に沿ったセキュリティ強化スキャン | CIS Benchmarkに沿ったセキュリティ強化のスキャン・確認 | OpenSCAP / CIS-CAT |  |  |  |  | O | 無償（OSS） | 2027-03-01 | 必要（ダウンロード＋定義更新） | 不要 |  | △ | チェックリストによる手動確認で代替
65 | 5-B. PoC | サービス管理・ログ参照（SMF代替） | サービス管理・確認（SMF代替）；検証時のログ参照 | systemd / systemctl / journalctl |  |  |  |  | O | RHEL標準搭載 | 2027-03-01 | ― | 不要 |  | △ | RHEL標準搭載のため個別手配は不要
66 | 5-B. PoC | サーバのOpenAPIから.NET用RESTクライアント生成 | サーバのOpenAPIから.NET用RESTクライアントコードを生成 | NSwag |  |  | O |  |  | 無償（OSS） | 2027-03-01 | 必要（ダウンロード＋生成） | 不要 |  | ○ | .NET用RESTクライアントを手書き
67 | 5-B. PoC | REST APIを呼ぶライブラリ（httpcf.dll代替） | REST APIを呼ぶライブラリ（httpcf.dllの通信を代替） | .NET HttpClient |  |  | O |  |  | .NET標準搭載 | 2027-03-01 | ― | 不要 |  | ○ | .NET標準搭載のため個別手配は不要
68 | 5-B. PoC | PC情報（PC種別・PC名）の収集（旧DLL代替） | PC情報（PC種別、PC名）を旧DLLの代わりに収集 | WMI/.NET System.Management |  |  | O |  |  | .NET標準搭載 | 2027-03-01 | ― | 不要 |  | △ | .NET標準搭載のため個別手配は不要
69 | 5-B. PoC | ユーザ・部署・支店情報のサーバ取得 | ユーザ/部署/支店情報をサーバから取得（サーバ側移行の場合） | Active Directory / LDAP |  |  |  |  | O | TISI様既存 | 2027-03-01 | ― | 不要（内部AD） |  | ○ | 支店情報をDBで管理 — 別途設計が必要
70 | 5-B. PoC | 新クライアントインストーラの数百台への配布 | 新クライアントインストーラを数百台へ段階配布 | SCCM / Intune / GPO |  |  | O |  |  | TISI様既存 | 2027-03-01 | ― | ― |  | △ | TISI様既存。または手動配布 — 数百台では非現実的